## Sheet1
Increased Profitability for Small Farms in Silicon Valley Through Year-Round Production of Baby Greens
Spade & Plow Organics LLC
Project Start | 2021-05-01
Project Finish | 2022-12-01
|  |  |  | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
TASK | ASSIGNED TO | START | END
Bed prep, Seeding, Harvest and Post Harvest
**3-6 weeks per crop, depending on season; 1 week in between crops
Crop #1 | Sam, Nick and employees | 2021-05-01 | 2021-06-05 | 2021-05-01: ______
Crop #2 | Sam, Nick and employees | 2021-06-12 | 2021-07-10 | 2021-06-01: _______
Crop #3 | Sam, Nick and employees | 2021-07-17 | 2021-08-07 | 2021-07-01: ______
Crop #4 | Sam, Nick and employees | 2021-08-14 | 2021-09-04 | 2021-08-01: _____
Crop #5 | Sam, Nick and employees | 2021-09-11 | 2021-10-02 | 2021-09-01: ______
Crop #6 | Sam, Nick and employees | 2021-10-09 | 2021-11-06 | 2021-10-01: _______
Crop #7 | Sam, Nick and employees | 2021-11-13 | 2021-12-11 | 2021-11-01: ________
Crop #8 | Sam, Nick and employees | 2021-12-18 | 2022-01-15 | 2021-12-01: ______
Crop #9 | Sam, Nick and employees | 2022-01-22 | 2022-03-05 | 2022-01-01: ______
Project team meetings
Meeting 1 | Sam, Nick and Aparna | 2021-08-31 | 2021-08-31 | bar: 2021-08-01
Meeting 2 | Sam, Nick and Aparna | 2021-12-31 | 2021-12-31 | bar: 2021-12-01
Meeting 3 | Sam, Nick and Aparna | 2022-04-30 | 2022-04-30 | bar: 2022-04-01
Education
Create and publish report | Jenn Smith | 2022-05-01 | 2022-05-31 | bar: 2022-05-01
Farmer to farmer conversitons | Sam, Nick, and Aparna | 2022-05-31 | 2022-12-01 | bar: 2022-06-01 to 2022-12-01
Farmer signups for workshop | Jenn Smith | 2022-06-01 | 6/31/22 | bar: 2022-06-01
Volunteer sign ups for volunteer day | Jenn Smith | 2022-06-01 | 6/31/22 | bar: 2022-06-01
Farmer workshop | Sam, Nick, and Aparna | 2022-07-16 | 2022-07-16 | bar: 2022-07-01
Volunteer day #1 | Sam, Nick, and Aparna | 2022-08-20 | 2022-08-20 | bar: 2022-08-01
Volunteer day #2 | Sam, Nick, and Aparna | 2002-09-17 | 2002-09-17 | bar: 2022-09-01